## RiskList
ID | Popis | Dopad | Zodpovědná osoba | Priorita (0-5) | Pravděpodobnost (0-5) | Mitigační akce | Interní/Externí
1 | Scope creep | Rozšíření rozsahu; zpoždění a rozpočet mimo plán | Tým | 5 | 4 | Roadmapa, change control, MoSCoW, sprint capping | Interní
2 | Chybné nastavení rolí → neoprávněný přístup k praxím/úlohám | Neoprávněný přístup k datům/úlohám; ohrožení bezpečnosti a release | Tým | 5 | 3 | RBAC, least-privilege, security review | Interní
3 | „Export všeho“ obsahuje citlivá data | Únik citlivých dat mimo kontrolu; nevratné škody | Tým | 5 | 3 | Role-based export, maskování, watermark, šifrované ZIPy | Interní
4 | Nízká kapacita týmu | Nestihneme MVP/milníky | Tým | 5 | 3 | Rezervní buffer ve sprintu, omezení WIP, „cut line“ ve scope | Interní
5 | Únik osobních údajů studentů | Pokuty a povinná oznámení; reputační škody; výpadek důvěry | Tým | 5 | 2 | Šifrování dat i přenosu, RBAC, audit logy, pen-test | Interní
6 | Chybějící zálohy a test obnovy | Ztráta dat; zdlouhavá obnova; delší výpadek služby | Tým | 5 | 2 | 3-2-1 zálohy, pravidelný DR test, RPO/RTO cíle | Interní
7 | Nejasné workflow úloh mezi vyuč., studentem a externistou | Zpoždění a zmatek ve flow; vyšší náklady podpory | Tým | 4 | 4 | Workshopy, BPMN, definice stavů a SLA | Interní
8 | Příliš složité UI | Nízká adopce; obcházení systému manuálně | Tým | 4 | 3 | Testy použitelnosti, design systém | Interní
9 | Neplněné informační povinnosti a právní základy | Nesoulad s GDPR; sankce a přepracování procesů | Tým | 4 | 3 | Zásady zpracování, DPIA, právní texty v UI | Interní
10 | Nedostatečné testy oprávnění a generování výstupů | Bezpečnostní/regresní chyby v produkci | Tým | 4 | 3 | Test pyramid, security testy, testy reportu/exportu | Interní
11 | Neznalost Java/AMQP/React | Chyby; technický dluh; pomalý progress | Tým | 4 | 3 | „Walking skeleton“ v Sprintu 0, pairing, code review, malá POC | Interní
12 | Sdílení s externisty bez správných smluv (DPA/NDA) | Nelegitimní sdílení dat; právní spory s partnery | Tým | 4 | 2 | DPA/NDA, role externisty, řízení přístupů | Externí
13 | Nedostupné integrace (SMTP/SSO/IS) | Blokuje funkce notifikací/SSO | Tým | 4 | 2 | Použít mocky/stuby, Testcontainers, přepnout na „lokální identity“ v MVP | Externí
14 | Problémy s Docker/Compose na prezentaci | Demo/ukázka nepůjde spustit | Tým | 4 | 2 | Video fallback, screencast, „one‑liner“ start, test na prezentačním PC | Externí
15 | Neřízená retence logů/příloh | Nadbytečná data; horší compliance a vyšší náklady | Tým | 3 | 3 | Retenční politiky, anonymizace, automatický úklid | Interní
16 | Chybějící SSO/LDAP → sdílené účty | Slabé zabezpečení účtů; vyšší riziko kompromitace | Tým | 3 | 3 | SSO (SAML/OIDC), MFA, zákaz sdílení účtů | Interní
17 | Výkonové problémy (mnoho příloh/komentářů) | Pomalý systém; nespokojenost uživatelů a eskalace | Tým | 3 | 3 | Indexy, stránkování, CDN, asynchronní zpracování | Interní
18 | Chyby v generování závěrečného reportu | Chybné výstupy; ztráta důvěry ve výsledky | Tým | 3 | 3 | Náhled/preview, validace, šablonovací engine | Interní
19 | Závislost na klíčovém člověku | Zdržení při absenci; riziko znalostního single pointu | Tým | 3 | 3 | Sdílení know-how, párové programování, dokumentace, rotace | Interní
20 | Špičky zátěže | Nestabilita a degradace výkonu; možné výpadky | Tým | 3 | 3 | Autoscaling, performance testy, rate-limiting | Externí
21 | CI/CD nestabilní (buildy padají) | Zdržení integrace; méně releasů | Tým | 3 | 3 | Jednoduchá CI nejdřív (build+test), postupně SAST, šablona workflow | Interní
22 | Chybí testovací data/scénáře | Demo nepřesvědčí; chyby v akceptaci | Tým | 3 | 3 | Připravit „seed data“ a demo scénáře, skript pro reset | Interní
23 | Konflikty v Gitu / chybí PR disciplína | Časté konflikty; zpomalení | Tým | 3 | 3 | Branch protection, CODEOWNERS, malá PR, konvence commitů | Interní
24 | Slabá dokumentace artefaktů | Hůř koordinovatelná týmová práce; | Tým | 3 | 3 | Šablony pro zápisy (planning/review/retro), checklist v PR | Interní
25 | Komunikační šum v týmu | Nedorozumění; rework | Tým | 3 | 3 | Daily 10 min, minimum asynchronně v issue, jasná rozhodnutí v PR | Interní
26 | Limity/chaos v přílohách | Chyby při nahrávání; ztráta příloh; nespokojenost uživatelů | Tým | 3 | 2 | Politika příloh, antivir, S3-like úložiště, kvóty | Interní
27 | Výpadek cloudového poskytovatele | Delší nedostupnost služby; přerušení práce | Tým | 3 | 2 | Multi-AZ nasazení, záložní region, runbook | Externí
28 | Ztráta/poškození lokálních dat | Ztráta práce; zdržení | Tým | 3 | 2 | Git pravidelně, .gitignore, export issues, záloha demo dat | Interní
29 | Nekonzistence posudků (formát/obsah) | Nesrovnatelné výsledky; reklamace a rework | Tým | 2 | 3 | Šablony posudků, checklisty, školení | Interní
30 | Dvojité založení identických praxí | Duplicitní záznamy; chaos v datech; vyšší údržba | Tým | 2 | 3 | De-dup kontrola, validační pravidla, vyhledávání | Interní
31 | Konfliktní komunikace v komentářích | Incidenty v komunikaci; reputační riziko | Tým | 2 | 2 | Kodex chování, hlášení/flagging, audit logy | Interní
32 | Problémy kompatibility prohlížečů | Část uživatelů neschopná dokončit úlohy | Tým | 2 | 2 | Browser-support policy, CI s TestCafe/Playwright | Interní

## Slovníček pojmů
Bezpečnost & právo
GDPR – evropská pravidla ochrany osobních údajů.
Prakticky: když ukládáš jména/studenty, musíš vědět proč, jak dlouho a kdo k nim smí.
DPO (Data Protection Officer) – pověřená osoba pro dohled nad GDPR.
Prakticky: radí, jak nastavit procesy a řeší incidenty s osobními daty.
DPIA (Data Protection Impact Assessment) – posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
Prakticky: kontrolní seznam „kde hrozí únik/dopad“ a jak riziko snížit.
DPA (Data Processing Agreement) – smlouva o zpracování osobních údajů s dodavatelem.
Prakticky: pokud hostuješ data u cloudu, DPA říká, co smí a nesmí dělat.
NDA (Non-Disclosure Agreement) – dohoda o mlčenlivosti.
Prakticky: externista nesmí vynášet data/procesy ven.
Šifrování „v klidu“ (encryption-at-rest) – data jsou šifrovaná na disku.
Prakticky: když někdo získá kopii databáze, neuvidí obsah.
Šifrování „při přenosu“ (encryption-in-transit) – data jsou šifrovaná při cestě mezi klientem a serverem (HTTPS/TLS).
Prakticky: sniffer na Wi-Fi neuvidí citlivé údaje.
RBAC (Role-Based Access Control) – přístupy podle rolí.
Prakticky: „učitel“ vidí posudky, „student“ jen své věci.
Princip „least-privilege“ – dávej jen minimální nutná práva.
Prakticky: uživatel nemusí být admin, aby odeslal posudek.
Audit log(y) – záznamy „kdo co kdy udělal“.
Prakticky: dohledáš, kdo exportoval data včera večer.
Pen-test (penetration test) – etický „útok“ na systém, aby se našly slabiny.
Prakticky: specialisté se cíleně pokoušejí prolomit ochrany.
Maskování dat – skrytí části hodnot (např. „Jan N., e-mail: j***@…“).
Prakticky: export pro externistu neobsahuje celé osobní údaje.
Watermark – „vodotisk“ v exportu (např. jméno a čas exportéra).
Prakticky: když unikne PDF, víš, odkud šlo ven.
Retenční politika – pravidla, jak dlouho data/logy držíme a co pak.
Prakticky: logy mazat po 180 dnech, přílohy po 2 letech.
Anonymizace – úprava dat tak, aby už nešla spojit s konkrétní osobou.
Prakticky: statistiky bez identifikátorů studentů.
Práva subjektů údajů – právo na přístup, opravu, výmaz atd.
Prakticky: musíš umět data člověka najít a smazat/opravit.
Identita & přihlášení
SSO (Single Sign-On) – jedno přihlášení pro více systémů.
Prakticky: přihlásíš se univerzitním účtem a máš hotovo.
LDAP – adresář uživatelů (typicky univerzitní).
Prakticky: systém si z LDAPu načte, kdo je student/učitel.
MFA (Multi-Factor Authentication) – dvoufaktor (heslo + kód v mobilu).
Prakticky: i když heslo unikne, útočník se bez kódu nepřihlásí.
SAML / OIDC (OpenID Connect) – standardy pro napojení SSO.
Prakticky: „řeč“, kterou si univerzitní přihlášení rozumí s aplikací.
Architektura, vývoj & kvalita
API – rozhraní pro komunikaci mezi systémy.
Prakticky: endpoint „/student/123“ vrátí data studenta.
Validační pravidla – technická kontrola správnosti dat.
Prakticky: nepustí duplicitní praxi nebo prázdný posudek.
De-dup (de-duplication) – odhalení a sloučení duplicit.
Prakticky: dvě stejné praxe → systém nabídne sloučení.
Indexy – „rejstřík“ pro rychlé hledání v databázi.
Prakticky: vyhledání praxí podle firmy je pak výrazně rychlejší.
Stránkování (pagination) – načítání dat po stránkách.
Prakticky: místo 10 000 položek najednou zobrazíš 50 na stránku.
Asynchronní zpracování (async) – úlohy běží „na pozadí“.
Prakticky: velký export se vygeneruje a pošle odkaz e-mailem.
Test pyramid – většina testů jsou rychlé jednotkové, méně integračních a pár end-to-end.
Prakticky: rychle chytáš chyby blízko kódu, jen klíčové scénáře testuješ „celkem“.
CI (Continuous Integration) – automatické buildy a testy po každé změně.
Prakticky: push do repa → běží testy → víš, jestli se něco nerozbilo.
QA (Quality Assurance) – zajištění kvality (procesy, testy, kontroly).
Prakticky: definované standardy, test plány, evidence chyb.
Code review / Peer review – kolega zkontroluje změny v kódu.
Prakticky: menší šance, že propustíte bezpečnostní díru.
Playwright / TestCafe – nástroje na automatizované testy prohlížeče.
Prakticky: robot „nakliká“ scénář jako uživatel a zkontroluje výsledek.
Design system – opakovaně použitelné UI prvky se sjednoceným stylem.
Prakticky: všechna tlačítka vypadají a chovají se stejně.
Browser-support policy – seznam podporovaných prohlížečů a verzí.
Prakticky: garantuješ funkčnost pro Chrome/Firefox/Edge od verze X.
DevOps & provoz
CDN (Content Delivery Network) – síť serverů, které rychle servírují statický obsah.
Prakticky: přílohy a skripty se načítají z nejbližšího uzlu.
Autoscaling – automatické přidávání/ubírání serverů podle zátěže.
Prakticky: na začátku semestru se kapacita sama navýší.
Rate-limiting – omezení počtu požadavků na uživatele/IP.
Prakticky: robot nepošle 1000 requestů za vteřinu a neshodí službu.
3-2-1 zálohy – 3 kopie dat, na 2 různých médiích, 1 mimo lokalitu.
Prakticky: i když shoří serverovna, máš kopii jinde.
DR test (Disaster Recovery test) – zkouška, že se dá systém obnovit podle plánu.
Prakticky: nanečisto obnovíš data a měříš, za jak dlouho jedeš.
RPO / RTO – cíle obnovy.
RPO: kolik dat maximálně ztratíš (např. 15 min).
RTO: za jak dlouho musí být systém znovu dostupný (např. 2 hod).
Multi-AZ (Multi-Availability Zone) – běh ve více oddělených zónách datacentra.
Prakticky: výpadek jedné zóny službu nezastaví.
Záložní region – další geografická oblast pro běh zálohy systému.
Prakticky: když spadne celý region, přepneš do jiného.
Runbook – krok-za-krokem „návod pro incident“.
Prakticky: co dělat při výpadku, koho volat, jak obnovit.
S3-like úložiště – objektové úložiště pro soubory/přílohy.
Prakticky: levné, škálovatelné, vhodné na velké množství příloh.
Kvóty – limity velikosti/počtu souborů na uživatele/projekt.
Prakticky: student nemůže nahrát 50 GB videí.
Antivir – kontrola souborů proti malware.
Prakticky: zabrání nahrání infikované přílohy.
Projektové řízení & procesy
BPMN (Business Process Model and Notation) – standardní „vývojkový“ výkres procesu.
Prakticky: jasně vidíš kroky, role a stavy workflow.
SLA (Service Level Agreement) – dohodnuté úrovně služby.
Prakticky: „odpovíme do 2 pracovních dnů“, „dostupnost 99,5 %“.
MoSCoW – způsob priorizace: Must/Should/Could/Won’t.
Prakticky: co je nutné, co by mělo být a co klidně počká.
Change control – řízení změn rozsahu/funkcí.
Prakticky: větší změna jde přes schválení, odhad dopadu a nový plán.
Roadmap (produktová mapa) – plán „co a kdy“ budeme dodávat.
Prakticky: kvartální pohled na milníky a hlavní funkce.
Sprint capping – hlídání stropu práce na sprint.
Prakticky: do sprintu se vejde jen tolik práce, kolik tým reálně zvládne.
On-call – služba „na telefonu“ pro incidenty mimo běžný čas.
Prakticky: C je primárně on-call, B je zástup.
Data & exporty
Role-based export – kdo co může exportovat záleží na roli.
Prakticky: student nevyexportuje cizí posudky.
Šifrované ZIPy – export do ZIP archivu chráněného heslem/klíčem.
Prakticky: i kdyby ZIP unikl, bez hesla je k ničemu.
Data lineage – „rodokmen“ dat: odkud pochází, jak se měnila.
Prakticky: dokážeš vysvětlit, proč má závěrečný report určité číslo.