## List1
ID | Popis | Dopad | Zodpovědná osoba | Priorita (0-5) | Pravděpodobnost (0-5) | Mitigační akce | Interní/Externí
1 | Scope creep | Rozšíření rozsahu; zpoždění a rozpočet mimo plán | Tým | 5 | 4 | Roadmapa, change control, MoSCoW, sprint capping | Interní
2 | Chybné nastavení rolí → neoprávněný přístup k praxím/úlohám | Neoprávněný přístup k datům/úlohám; ohrožení bezpečnosti a release | Tým | 5 | 3 | RBAC, least-privilege, security review | Interní
3 | „Export všeho“ obsahuje citlivá data | Únik citlivých dat mimo kontrolu; nevratné škody | Tým | 5 | 3 | Role-based export, maskování, watermark, šifrované ZIPy | Interní
4 | Nízká kapacita týmu | Nestihneme MVP/milníky | Tým | 5 | 3 | Rezervní buffer ve sprintu, omezení WIP, „cut line“ ve scope | Interní
5 | Únik osobních údajů studentů | Pokuty a povinná oznámení; reputační škody; výpadek důvěry | Tým | 5 | 2 | Šifrování dat i přenosu, RBAC, audit logy, pen-test | Interní
6 | Chybějící zálohy a test obnovy | Ztráta dat; zdlouhavá obnova; delší výpadek služby | Tým | 5 | 2 | 3-2-1 zálohy, pravidelný DR test, RPO/RTO cíle | Interní
7 | Nejasné workflow úloh mezi vyuč., studentem a externistou | Zpoždění a zmatek ve flow; vyšší náklady podpory | Tým | 4 | 4 | Workshopy, BPMN, definice stavů a SLA | Interní
8 | Příliš složité UI | Nízká adopce; obcházení systému manuálně | Tým | 4 | 3 | Testy použitelnosti, design systém | Interní
9 | Neplněné informační povinnosti a právní základy | Nesoulad s GDPR; sankce a přepracování procesů | Tým | 4 | 3 | Zásady zpracování, DPIA, právní texty v UI | Interní
10 | Nedostatečné testy oprávnění a generování výstupů | Bezpečnostní/regresní chyby v produkci | Tým | 4 | 3 | Test pyramid, security testy, testy reportu/exportu | Interní
11 | Neznalost Java/AMQP/React | Chyby; technický dluh; pomalý progress | Tým | 4 | 3 | „Walking skeleton“ v Sprintu 0, pairing, code review, malá POC | Interní
12 | Sdílení s externisty bez správných smluv (DPA/NDA) | Nelegitimní sdílení dat; právní spory s partnery | Tým | 4 | 2 | DPA/NDA, role externisty, řízení přístupů | Externí
13 | Nedostupné integrace (SMTP/SSO/IS) | Blokuje funkce notifikací/SSO | Tým | 4 | 2 | Použít mocky/stuby, Testcontainers, přepnout na „lokální identity“ v MVP | Externí
14 | Problémy s Docker/Compose na prezentaci | Demo/ukázka nepůjde spustit | Tým | 4 | 2 | Video fallback, screencast, „one‑liner“ start, test na prezentačním PC | Externí
15 | Neřízená retence logů/příloh | Nadbytečná data; horší compliance a vyšší náklady | Tým | 3 | 3 | Retenční politiky, anonymizace, automatický úklid | Interní
16 | Chybějící SSO/LDAP → sdílené účty | Slabé zabezpečení účtů; vyšší riziko kompromitace | Tým | 3 | 3 | SSO (SAML/OIDC), MFA, zákaz sdílení účtů | Interní
17 | Výkonové problémy (mnoho příloh/komentářů) | Pomalý systém; nespokojenost uživatelů a eskalace | Tým | 3 | 3 | Indexy, stránkování, CDN, asynchronní zpracování | Interní
18 | Chyby v generování závěrečného reportu | Chybné výstupy; ztráta důvěry ve výsledky | Tým | 3 | 3 | Náhled/preview, validace, šablonovací engine | Interní
19 | Závislost na klíčovém člověku | Zdržení při absenci; riziko znalostního single pointu | Tým | 3 | 3 | Sdílení know-how, párové programování, dokumentace, rotace | Interní
20 | Špičky zátěže | Nestabilita a degradace výkonu; možné výpadky | Tým | 3 | 3 | Autoscaling, performance testy, rate-limiting | Externí
21 | CI/CD nestabilní (buildy padají) | Zdržení integrace; méně releasů | Tým | 3 | 3 | Jednoduchá CI nejdřív (build+test), postupně SAST, šablona workflow | Interní
22 | Chybí testovací data/scénáře | Demo nepřesvědčí; chyby v akceptaci | Tým | 3 | 3 | Připravit „seed data“ a demo scénáře, skript pro reset | Interní
23 | Konflikty v Gitu / chybí PR disciplína | Časté konflikty; zpomalení | Tým | 3 | 3 | Branch protection, CODEOWNERS, malá PR, konvence commitů | Interní
24 | Slabá dokumentace artefaktů | Hůř koordinovatelná týmová práce; | Tým | 3 | 3 | Šablony pro zápisy (planning/review/retro), checklist v PR | Interní
25 | Komunikační šum v týmu | Nedorozumění; rework | Tým | 3 | 3 | Daily 10 min, minimum asynchronně v issue, jasná rozhodnutí v PR | Interní
26 | Limity/chaos v přílohách | Chyby při nahrávání; ztráta příloh; nespokojenost uživatelů | Tým | 3 | 2 | Politika příloh, antivir, S3-like úložiště, kvóty | Interní
27 | Výpadek cloudového poskytovatele | Delší nedostupnost služby; přerušení práce | Tým | 3 | 2 | Multi-AZ nasazení, záložní region, runbook | Externí
28 | Ztráta/poškození lokálních dat | Ztráta práce; zdržení | Tým | 3 | 2 | Git pravidelně, .gitignore, export issues, záloha demo dat | Interní
29 | Nekonzistence posudků (formát/obsah) | Nesrovnatelné výsledky; reklamace a rework | Tým | 2 | 3 | Šablony posudků, checklisty, školení | Interní
30 | Dvojité založení identických praxí | Duplicitní záznamy; chaos v datech; vyšší údržba | Tým | 2 | 3 | De-dup kontrola, validační pravidla, vyhledávání | Interní
31 | Konfliktní komunikace v komentářích | Incidenty v komunikaci; reputační riziko | Tým | 2 | 2 | Kodex chování, hlášení/flagging, audit logy | Interní
32 | Problémy kompatibility prohlížečů | Část uživatelů neschopná dokončit úlohy | Tým | 2 | 2 | Browser-support policy, CI s TestCafe/Playwright | Interní