## RiskList v2
ID | Popis | Dopad na projekt | Zodpovědná osoba | Priorita (DxP) | Dopad (1-5) | Pravděpodobnost (1-5) | Mitigační akce | Stav | Priorita (DxP)
1 | Nezkušenost členů týmu | Ztráta času, zpoždění nebo nedokončení projektu. | Okon | Kritická | 5 | 5 | Prototypická implementace, párové programování, vícefázové review s mentoringem, rezerva ve scope. | Aktivní | 25
2 | Nezvládnutí konfigurace e-mailového klienta | Nefunkční přihlášení, nedokončení projektu. | Křížková | Kritická | 5 | 5 | Naprogramování prototypu. | Aktivní | 25
3 | Neznalost nástrojů a metodik | Zpomalení vývoje, zpoždění projektu. | Křížková | Vysoká | 4 | 4 | Agilní přístup, důsledná segmentace úkolů, pravidelné vyhodnocování pokroku, rezerva ve scope. | Aktivní | 16
4 | Nezvládnutí autentizace a autorizace JWT tokenů | Nefunkční přihlášení, nedokončení projektu. | Křížková | Střední | 5 | 3 | Naprogramování prototypu. | Aktivní | 15
5 | Nezvládnití konfigurace Docker kontejneru | Nesplnění klíčového požadavku stakeholdera, nedokončení projektu. | Křížková | Střední | 5 | 3 | Navrhnout kontejnerizaci a vytvořit kontejnery, naučit se práci s kontejnery (Dockerfille, docker-compose.yml). | Aktivní | 15
6 | Nepochopení požadavků a chybná analýza | Zbytečná práce navíc, ztráta času, zpoždění projektu. | Tkachenko | Střední | 4 | 3 | Agilní přístup, pravidelná zpětná vazba od stakeholdera. | Aktivní | 12
7 | Nedostatečné testování a ladění aplikace | Omezená funkčnost aplikace, nedokončení projektu. | Okon | Střední | 4 | 3 | Prototypy testů co nejdříve s využitím AI. | Aktivní | 12
8 | Problémy s databází a ORM | Nefunkčnost aplikace, nedkončení projektu. | Tkachenko | Střední | 4 | 3 | Použít ORM (Spring Data JPA) a generovat entity podle DB schématu, testovat dotazy. | Aktivní | 12
9 | Problímy s kompatibilitou mezi frontendem a backendem | Chyby při komunikaci, zpoždění projektu. | Křížková | Střední | 3 | 4 | Definovat společný JSON formát a vytvořit základní dokumentaci API (např. Swagger). | Aktivní | 12
10 | Problémy s používáním verzovacího systému Git/GitHub | Chybné sloučení větví, ztráta kódu, ztráta času, zpoždění projektu. | Okon | Střední | 3 | 4 | Vyzkoušet používání v praxi, zavést pravidla s jednoduchým workflow (branch → pull request → review). | Aktivní | 12
11 | Problémy s nastavením vývojového prostředí a nástrojů | Nekompatibilita nastavení, ztráta času, zpoždění projektu. | Okon | Střední | 3 | 4 | Společná instalace podle sdíleného návodu (přes Teamsy), dokumentace nastavení. | Aktivní | 12
12 | Nízká kvalita kódu a dokumentace | Nejednotný styl, nepřehlednost, ztrýta času, zpoždění projektu. | Okon | Nižší | 3 | 3 | Zavést základní pravidla psaní kódu, používat formátování. | Aktivní | 9